## Indhold
FSIII implementeringstjeklisten | Version | Dato | Ændring
version 1.5 (30.06.17) | 1.5 | 30.06.17 | Korrektturrettelser inkl. nummerering, ændret rækkefølge af faner.
FSIII implementeringstjeklisten er en hjælp til kommunens FSIII-projektleder i forbindelse med at medarbejdere i kommunen skal anvende FSIII
Tjeklisten er lavet sammen med pilotkommuner og afstemt med EOJ-leverandørerne.
To andre dokumenter supplerer denne tjekliste:
- FSIII implementeringsguide, giver en beskrivelse af de aktiviteter, som tjeklisten specificerer
- FSIII begreber, der forklarer de nye begreber i FSIII
Dokumenterne kan hentes på www.fs3.nu
Implementeringen af FSIII i kommunen kan helt overordnet inddeles i 6 faser:
Fanerne i dette xls-dokument indeholder en tjekliste for hvert enkelt trin.
Mobilisering
Organisatorisk implementering
Overgang til drift
Opfølgning
Kommunikation
Teknisk implementering

## 1.Mobilisering
Checkliste for fase: Mobilisering
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
1.1 | Projektorganisering
Styregruppe
Projektgruppe
Superbrugergruppe
Gevinstejer
1.2 | Projektplan
Projektplan udarbejdet
Kommunikationsplan udarbejdet
1.3 | Budget og lokal business case
Estimeret budget
Lokal business case udarbejdet
1.4 | Risikolog
Risikolog etableret
1.5 | Indgå aftale med leverandør af EOJ-system
Aftale indgået
1.6 | Lokale organisatoriske beslutninger
Beslutningsbehov identificeret
Beslutninger truffet
1.7 | Modenhedsanalyse
Analyse foretaget
Evt. digital kompetenceudvikling planlagt
1.8 | Faseafslutning
Styregruppen godkender faseafslutning og giver grønt lys til næste fase
Mobilisering
Organisatorisk implementering
Overgang til drift
Opfølgning
Kommunikation
Teknisk implementering

## 1.3Budget
Budget estimeringer
Interne ressourcer
| [medarbejder tid] | [omsat i kroner]
FSIII-projektleder
Projektgruppe deltagere
Styregruppe deltagere
Modenhedsanalyse
Digital kompetenceudvikling
Opdatering af EOJ-system (it-medarbejdere)
Test af EOJ-opdatering
Undervisning af superbrugere
Undervisning af slutbrugere
I alt:
Eksterne omkostninger
| Engangsinvestering/ etableringsomkostninger [kr] | Årlig vedligehold [kr]
Opgradering af EOJ-system (licens)
Installation af EOJ-opdatering (konsulent timer)
Evt. konvertering af data
EOJ-leverandør undervisning
indkøb af vikarer i forbindelse med medarbejderes deltagelse i undervisning
I alt:

## 1.6Lokale organis. beslutninger
| Lokale organisatoriske beslutninger | Skal kommunen forholde sig til | Kan kommunen forholde sig til | Relevant FS III materiale
Ledelsesinformation, økonomi og styring
1 | Hvad skal data anvendes til: kvalitetssikring, styring, andet? | x
2 | Er der behov for justering omkring økonomi ved adskillelse af SUL indsatser fra SEL indsatser? |  | x
3 | Er der økonomiske konsekvenser af nye indsatskataloger, evt. pakker og hvordan håndterer vi dem? | x |  | SEL og SUL indsatskataloger under FSIII klassifikationer på fs3.nu
4 | Er der behov for justering af økonomi, hvis visitation på plejecentre indføres som noget nyt? |  | x
Arbejdsgange og rettigheder
5 | Arbejdsgangsbeskrivelser, hvem har opgaver og ansvar for hvad igennem alle delprocesserne, herunder hvordan anvender vi helhedsvurdering og generelle oplysninger? | x |  | Eksempler på matrix arbejdsgange i projektleder FORUM på fs3.nu
6 | Hvordan får kommunen indarbejdet visitation af borgere på plejecentre, hvis det ikke er praksis allerede?
7 | Hvordan håndterer vi sammenhæng i dokumentationen til andre områder, som ikke er med i FSIII version 1.0, fx træning §140, sundhed og forebyggelse mv. |  |  | Se bl.a. præsentation fra 2. opstartsmøde bølge 1, den 28. nov. 2016 på MedComs hjemmeside med Fælles Sprog III møder
8 | Hvordan sikrer vi opfølgningen på forventede tilstande sker på tværs af leverandør-myndighed? |  | x | Metodehåndbog FSIII og projektlederforum
9 | Hvordan håndterer vi observationer uden tilstande? | x |  | Metodehåndbog FSIII
10 | Hvordan håndterer vi forskellige funktioners vurdering af funktionsniveau? Fx når visitator vurderer inkl. hjælpemidler og træning/rehabilitering vurderer uden hjælpemidler. | x |  | Projektlederforum på fs3.nu
11 | Vil vi anvende lægeligt stillede diagnoser og hvordan vedligeholder vi dem? | x
Opsætning
12 | Hvordan anvender vi indsatskataloget på SEL efter FSIII standarden- er der behov for niveau 3 indsatser, ønsker vi at anvende pakker? | x |  | SEL indsatskatalog under FS III klassifikationer på fs3.nu
13 | Hvordan anvender vi indsatskataloget på SUL efter FSIII standarden - er der behov for niveau 3 indsatser? |  | x | SUL indsatskatalog under FS III klassifikationer på fs3.nu
14 | Hvordan vil vi håndtere puljemidler som fx klippekortet? |  | x
| Undervisning |  |  | Projektleder og instruktør forum på fs3.nu
15 | Hvem skal undervises og på hvilket niveau? | x
16 | Hvordan anvender vi FSIII e-læring, som stand alone eller som supplement til anden undervisning? | x |  | Introduktion til e-learning på fs3.nu og E-læring FSIII supplerende (findes i FORUM for instruktører)
17 | Hvordan sikrer vi løbende opfølgning af anvendelse af metoden? | x
Specifikke funktioner
18 | Hvis kommunen anvender VUM eller God Sagsbehandling, hvorledes mappes dokumentationen til FSIII funktionsevnetilstand (i samarbejde med leverandør)? |  | x
19 | Hvordan ønsker vi at anvende tidlig opsporing i FSIII? |  | x | Tidlig opsporing og Fælles Sprog III på fs3.nu under baggrundsmateriale

## 2.Teknisk implementering
Checkliste for trin: Teknisk implementering
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
2.1 | Konvertering af data
Datakonverteringsaftale indgået
Konvertingsplan udarbejdet
Konverteringsplan godkendt af styregruppen
Konverteringsplan overdraget til driftsorganisationen
Konvertering af data gennemført
2.2 | Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version
Kontrollere hardware, styresystem og mobile enheder
EOJ-leverandør support på opgraderingstidspunkt
Organisation og samarbejdspartnere er informeret om opgraderingen
Klarmelding modtaget
Funktionalitetstest udført og ny funktionalitet godkendt
Svartidsmålinger udført og godkendt
Organisation og samarbejdspartnere er informeret om idriftsættelse
2.3 | Undervisningsmiljø
Opgraderet til EOJ version, der understøtter FSIII
Medarbejderadgang etableret
Evt. testmiljø etableret
2.4 | Faseafslutning
Styregruppen godkender faseafslutning og giver grønt lys til næste fase
Mobilisering
Organisatorisk implementering
Overgang til drift
Opfølgning
Kommunikation
Teknisk implementering

## 3.Organisatorisk implementering
Checkliste for trin: Organisatorisk implementering
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
3.1 | Digital kompetenceudvikling
Kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt
Kompetenceudviklingsforløb afholdt
3.2 | Arbejdsgange med FSIII
Nye arbejdsgange beskrevet
3.3 | Undervisning
Superbrugere identificeret
Undervisningshold oprettet
Undervisningsressourcer booket
Undervisningsplan udarbejdet
Undervisning gennemført
3.4 | Medarbejdernes ibrugtagning
Implementeringsplan udarbejdet
3.5 | Faseafslutning
Styregruppen godkender faseafslutning og giver grønt lys til næste fase
Mobilisering
Organisatorisk implementering
Overgang til drift
Opfølgning
Kommunikation
Teknisk implementering

## 4.Overgang til drift
Checkliste for trin: Overgang til drift
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
4.1 | Driftsorganisering
Overdragelsesdokument udarbejdet
Overdragelsesdokument underskrevet af systemejer og driftsansvarlig
4.2 | Forbered og gennemfør ibrugtagning
EOJ-leverandør support ifm. ibrugtagning
Samarbejdspartnere informeret om ibrugtagning
4.3 | Faseafslutning
Styregruppen godkender faseafslutning og giver grønt lys til næste fase
Mobilisering
Organisatorisk implementering
Overgang til drift
Opfølgning
Kommunikation
Teknisk implementering

## 5.Opfølgning
Checkliste for trin: Opfølgning
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
5.1 | Medarbejdernes anvendelse
Medarbejdere dokumenterer efter FSIII metoden
Medarbejdere har taget FSIII i brug som planlagt
5.2 | Gevinstmåling
Måling af realiserede gevinster gennemført
Gevinstrealiseringsrapport udarbejdet
Styregruppen er indkaldt til gevinstrealiseringsmøde
Gevinstrealiseringsrapport godkendt af styregruppen
5.3 | Projektafslutning
Styregruppen godkender projektets afslutning
Mobilisering
Organisatorisk implementering
Overgang til drift
Opfølgning
Kommunikation
Teknisk implementering

## 6.Kommunikation
Checkliste for trin: Kommunikation
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
6 | Kommunikationsaktiviteter
Kommunikation til ledere
Kommunikation til medarbejdere
Kommunikation til borgere (og pårørende)
Mobilisering
Organisatorisk implementering
Overgang til drift
Opfølgning
Kommunikation
Teknisk implementering