## Introduktion
Introduktion til oversigten over KLIK-opgaver Oversigten er inddelt i faser, og hver fase består af flere temaer. Når I bruger oversigten til at skabe jer et overblik over de kommende KLIK-opgaver, er det derfor vigtigt, at I kigger under hvert tema. Vær opmærksom på, at der løbende kan blive tilføjet opgaver, og enkelte datoer kan ændre sig. Hvis der sker ændringer, så bliver oversigten opdateret og kommunens KP-projektleder modtager en mail. Ændringerne er markeret med gul. Når en KLIK-opgave bliver publiceret, modtager kommunens KP-projektleder en mailnotifikation. Opgaverne bliver publiceret løbende i KLIK. | Versionslog
| Versionsnummer | Ændringsdato | Forfatter | Kommentarer
| 1.0 | 2021-05-07 | Netcompany/KOMBIT
| 2.0 | 2021-06-23 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 3.0 | 2021-08-02 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 4.0 | 2021-08-13 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 5.0 | 2021-08-20 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 6.0 | 2021-09-01 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 7.0 | 2021-09-03 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 8.0 | 2021-09-15 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(SA 06) Etablér fælles grundlag for NKS-dataleverandøraftale for fagsystemet", "(MI 08) Konfigurér digital post" og "(UI 10) Foretag oprydning i KMD Udbetaling (og evt. D2A" er slettet, da de ikke skal udføres.
| 9.0 | 2021-10-01 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(SA 06) Etablér fælles grundlag for NKS-dataleverandøraftale for fagsystemet", "(MI 08) Konfigurér digital post" og "(UI 10) Foretag oprydning i KMD Udbetaling (og evt. D2A" er slettet, da de ikke skal udføres.
| 10 | 2021-10-05 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(UI 03) Foretag lokal opsætning af SE-nummer i KP Basis" er annulleret, da Netcompany foretager opsætningen i stedet.
| 11 | 2021-10-15 | Netcompany/KOMBIT | "(MI 36) Opsæt forretningskonstanter for print på Serviceplatformen" er annulleret, da Netcompany foretager opsætningen i stedet. "(UI 11) Håndtér kommunens KMD Sag sager som ikke bliver migreret til KP" er annulleret. Ændringer er markeret med gult.
| 12 | 2021-10-29 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(SA 06) Etablér fælles grundlag for NKS-dataleverandøraftale for fagsystemet", "(MI 08) Konfigurér digital post" og "(UI 10) Foretag oprydning i KMD Udbetaling (og evt. D2A" er slettet, da de ikke skal udføres.
| 13 | 2021-11-02 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(SA 06) Etablér fælles grundlag for NKS-dataleverandøraftale for fagsystemet", "(MI 08) Konfigurér digital post" og "(UI 10) Foretag oprydning i KMD Udbetaling (og evt. D2A" er slettet, da de ikke skal udføres.
| 14 | 2021-11-04 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(SA 06) Etablér fælles grundlag for NKS-dataleverandøraftale for fagsystemet", "(MI 08) Konfigurér digital post" og "(UI 10) Foretag oprydning i KMD Udbetaling (og evt. D2A" er slettet, da de ikke skal udføres.
| 15 | 2021-11-12 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(SA 06) Etablér fælles grundlag for NKS-dataleverandøraftale for fagsystemet", "(MI 08) Konfigurér digital post" og "(UI 10) Foretag oprydning i KMD Udbetaling (og evt. D2A" er slettet, da de ikke skal udføres.
| 16 | 2021-11-24 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "(SA 06) Etablér fælles grundlag for NKS-dataleverandøraftale for fagsystemet", "(MI 08) Konfigurér digital post" og "(UI 10) Foretag oprydning i KMD Udbetaling (og evt. D2A" er slettet, da de ikke skal udføres.
| 17 | 2021-12-03 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult. "MI 44" er annulleret.
| 18 | 2021-12-14 | Netcompany/KOMBIT | "MI 27" er tilføjet. Ændringer er markeret med gult.
| 19 | 2021-12-17 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 20 | 2022-01-12 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 21 | 2022-01-14 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 22 | 2022-01-27 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 23 | 2022-02-17 | Netcompany/KOMBIT | Ændringer er markeret med gult.
| 24 | 2022-03-03 | Netcompany/KOMBIT | "UI 13" er annulleret

## KLIK-opgaver, 03-03-2022
Version 24, 03/03/2022
Titel | Publiceres senest | Deadline | Anbefalet udfører
Fase 1: Opstart
Tema: Projektstyring- og ledelse
(PL 01) Udpeg og indmeld Projektejer og Projektleder | 2021-03-16 | 2021-04-15 | Leder
(PL 09) Udpeg KP-systemadministrator(er) | 2021-05-04 | 2021-05-18 | KP-projektleder
(PL 06) Tilmeld deltagere til Netværksmøde A | 2021-05-09 | 2021-05-20 | KP-projektleder
Fase 2: Forberedelse
Tema: It-miljø og infrastruktur
(MI 01) Match ydelser og træk fra KMD SPK til ydelses- og trækarter i KP | 2021-05-12 | 2021-06-02 | KP-systemadministrator
(MI 02) Match LOS-enheder med fælleskommunalt organisationssystem | 2021-05-17 | 2021-06-02 | Organisationsadministrator
(MI 05) Match administrativ enhed til sager | 2021-05-19 | 2021-06-18 | KP-systemadministrator
(MI 16) Kontrollér kommunens eget IT-miljø | 2021-08-13 | 2021-09-03 | KP-projektleder
(MI 40) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs Finanssortiment | 2021-08-13 | 2021-09-03 | ØiR finans administrator
(MI 15) Udarbejd jobfunktionsroller for KP | 2021-08-16 | 2021-09-10 | KP-projektleder
(MI 41) Fastsættelse af standard administrativ enhed i KP | 2021-08-17 | 2021-08-31 | KP-projektleder, KP-systemadministrator
(MI 38) Informér bogføringsfunktionen om kommende leverance af finansbilag | 2021-08-20 | 2021-09-03 | ØiR-koordinator
(MI 04) Bestil abonnement på anvendersystemets sortiment til bogføringssystemet | 2021-08-23 | 2021-09-07 | Klassifikations-/sortimentadministrator
(MI 10) Udarbejd og tilføj myndighedsspecifikt sortiment | 2021-08-24 | 2021-09-14 | Klassifikations-/sortimentadministrator
(MI 37) Opret kommunespecifikke klassifikationer | 2021-08-24 | 2021-09-14 | KP-systemadministrator
(MI 17) Fremsend kommunens IP-adresse | 2021-09-01 | 2021-09-23 | IT-ansvarlig
(MI 18) Opret jobfunktionsroller i FK Administration | 2021-09-08 | 2021-09-22 | Rolleadministrator
(MI 20) Foretag sammenkobling af jobfunktionsroller og medarbejdere | 2021-09-08 | 2021-09-22 | KP-projektleder
(MI 03) Bestil abonnement på sortiment til anvendersystemet | 2021-09-15 | 2021-09-30 | Klassifikations-/sortimentadministrator
(MI 13) Håndtér PUC'er i kildedata | 2021-09-17 | 2021-10-08 | Systemadministrator for KMD SPK
(MI 14) Foretag opsætning af VPN | 2021-09-17 | 2021-10-01 | KP-projektleder
(MI 07) Udfyld kommunens omkostningssted delsortiment | 2021-09-17 | 2021-10-06 | Klassifikations-/sortimentadministrator
(MI 21) Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog | 2021-09-22 | 2021-10-06 | Rolleadministrator
(MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet | 2021-09-29 | 2021-11-22 | ØiR finans administrator
(MI 32) Opret udbetalende enhed | 2021-10-08 | Se dato i opgaven | KP-systemadministrator og klassifikation/sortiment administrator
(MI 12) Tilføj detaljering for ydelsestyper og træktyper | 2021-10-15 | Se dato i opgaven | KP-systemadministrator
(MI 42) Genbesøg opsætning af administrative enheder | 2021-11-15 | 2021-12-06 | FK-projektleder
(MI 23) Indmeld kommunal version af Word og evt. Citrix | 2021-11-10 | 2021-12-01 | KP-projektleder
(MI 28) Verificér kommunelogo | 2021-11-26 | Se dato i opgaven | KP-systemadministrator
(MI 33) Opsæt opgavepakke | 2021-11-26 | Se dato i opgaven | KP-systemadministrator
(MI 26) Håndtér nye MAF driftskonti | 2021-12-03 | 2021-12-23 | ØiR finans administrator
(MI 27) Gennemfør nulsumstest på MAF driftskonti | 2021-12-14 | 2021-12-23 | KP-systemadministrator
(MI 45) Detaljér kommunens opsætning i FK Organisation | 2021-12-17 | 2022-01-28 | Organisationsadministrator
(MI 34) Opsæt forretningskonstant | 2021-12-20 | 2022-01-20 | KP-systemadministrator
(MI 25) Gennemfør nulsumstest | Se dato i opgaven | Se dato i opgaven | KP-projektleder
Tema: IT-sikkerhed og -aftaler
(SA 08) Godkend serviceaftaler - gruppe 1 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | Aftaleadministrator
(SA 23) Giv samtykke til oprettelse af SFTP-ruter til bogføringssystem | 2021-07-13 | 2021-08-27 | KP-projektleder, aftaleadministrator
(SA 10) Godkend serviceaftaler - gruppe 2 | 2021-08-06 | 2021-08-27 | Aftaleadministrator
(SA 20) Etablér arbejdsgange med systemejer for bogføringssystemet og fagsystemet | 2021-08-20 | 2021-09-03 | ØiR-koordinator
(SA 21) Giv samtykke til opsætning af e-Boks | 2021-08-20 | 2021-09-10 | KP-projektleder, aftaleadministrator
(SA 22) Giv samtykke til opsætning af Fjernprint | 2021-08-20 | 2021-09-10 | KP-projektleder, aftaleadministrator
(SA 24) Underskriv opdateret databehandleraftale | 2021-08-20 | 2021-09-10 | Underskriftberettigede bruger
(SA 18) Verificér instruks for databehandling - hent helbredsprocent | 2021-08-25 | 2021-09-15 | KP-systemadministrator
(SA 14) Autorisér KOMBIT som revisor | 2021-09-01 | 2021-10-15 | KP-projektleder
(SA 11) Godkend serviceaftaler - gruppe 3 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | Aftaleadministrator
Tema: Organisering og arbejdsgange
(OA 01) Etablér supportorganisering og procedurer for anvendelsessupport, fejl- og ændringsønskehåndtering | 2021-09-06 | 2021-09-30 | KP-projektleder
(OA 02) Udpeg supportberettigede brugere til KP | 2021-09-06 | 2021-09-30 | KP-projektleder
(OA 03) Identificer og opret opfølgningsopgaver | 2021-11-17 | 2021-12-17 | Projektleder, KP-systemadministrator
(OA 04) Tag stilling til hvordan I vil bruge de manuelle indtastningsfelter | 2021-12-31 | 2022-03-01 | KP-projektleder
Tema: Projektstyring- og ledelse
(PL 02) Udpeg og indmeld superbrugere | 2021-08-02 | 2021-08-23 | KP-projektleder
(PL 03) Udpeg og indmeld medarbejdere med økonomiopgaver | 2021-08-13 | 2021-09-03 | KP-projektleder
(PL 08) Tilmeld lokal systemadministrator til Onlinemøde A | 2021-10-01 | 2021-10-22 | KP-projektleder
(PL 10) Tilmeld lokal systemadministrator til Onlinemøde B | 2021-10-01 | 2021-10-22 | KP-projektleder
(PL 07) Tilmeld deltagere til Netværksmøde B | 2021-10-08 | 2021-10-29 | KP-projektleder
Tema: Ud- og indfasning
(UI 01) Indberet kommunens SE-nummer | 2021-05-14 | 2021-06-11 | KP-systemadministrator
(UI 04) Orienter jer i ØIR og kortlæg økonomipraksis | 2021-08-20 | 2021-09-17 | ØiR-koordinator
(UI 06) Afklar dokumentstyring i relation til KP | 2021-08-30 | 2021-10-29 | KP-projektleder
(UI 17) Håndtér ubehandlede adviser fra KMD Sag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Systemadministrator for KMD SPK
(UI 08) Opret kommunespecifikke brev- og journalnotatsskabeloner | 2021-11-03 | Se dato i opgaven | KP-projektleder, KP-systemadministrator
(UI 02) Indhent PI-nummer, BBAN og NKS aftalenummer | 2021-10-03 | Se dato i opgaven | KP-systemadministrator
(UI 09) Gennemgå kommunens ydelses- og træktyper | 2021-11-01 | 2022-03-31 | KP-systemadministrator
(UI 07) Vurdér kommunens behov for brug af kommunespecifikke brev- og journalnotatsskabeloner i KP | 2021-10-08 | 2021-10-29 | Systemadministrator. Sagsbehandler i KMD Sag med rettigheder til at behandle adviser
(UI 10) Vurdér hvor lang tid historiske udbetalinger skal opbevares i KMD Udbetaling | 2021-11-01 | 2022-03-01 | KP-systemadministrator
(UI 18) Foretag kommunal træning i Træningsmiljøet | Se dato i opgaven | Se dato i opgaven | Brugere af systemet
(UI 19) Foretag kommunal verifikation i Træningsmiljøet | Se dato i opgaven | Se dato i opgaven | Brugere af systemet
(UI 20) Opdatér takster for 2022 i KMD SPK | 2021-12-17 | 2022-01-14 | Systemadministrator for KMD SPK
Tema: Viden og færdigheder
(VF 01) Vidensdel i kommunen | 2021-08-06 | 2021-09-17 | Projektleder
Fase 3: Ibrugtagning
Tema: It-miljø og infrastruktur
(MI 46) Map Obligatoriske Ydelser | 2022-01-12 | 2022-02-11 | KP-systemadministrator
(MI 48) - Vurder og indmeld nye sagstyper og/eller arter | 2022-01-27 | 2022-02-23 | KP-projektleder
(MI 49) Korrigér administrative enheder på konverterede sager | 2022-01-28 | 2022-02-11 | KP-systemadministrator
(MI 39) Opsæt opgavepakker - opfølgning | 2022-04-01 | 22-04-2022 | KP-systemadministrator
Tema: IT-sikkerhed og -aftaler
(SA 25) Oprettelse af SFTP-ruter og evt. kontakt af LIS leverandør | 2022-01-28 | 2022-02-23 | KP-projektleder, aftaleadministrator
Tema: Ud- og indfasning
(UI 22) Godkend instruks for sletning af data i KMD SPK | 2022-01-14 | 2022-02-10 | KP-systemadministrator
(UI 21) Gennemfør afprøvning af kommunal konfiguration | 2022-01-24 | 2022-02-14 | KP-systemadministrator
(UI 14) Håndter opfølgningsopgaver efter produktionssætning | 2022-02-01 | 2022-02-17 | Systembruger
(UI 16) Opsæt sagsparter til bopælssamling | 2022-02-28 | 2022-03-31 | Superbruger