## Slide 1: Kombits implementeringsmodel
Version 2.0
Godkendt 2018

## Slide 2: Implementeringsmodellen Målgruppe
Målgruppen for denne introduktion er implementeringskonsulenter/-ansvarlige i KOMBIT og hos de leverandører, der på vegne af KOMBIT har ansvaret for udrulning af løsningen og kommunernes implementering
Kommunerne er en sekundær målgruppe, da kommunerne typisk møder implementeringsmodellen operationaliseret til ét konkret projekt og ikke som generel model, der præsenteres i denne PP

## Slide 3: Implementeringsmodellen Læsevejledning
Se slide 4 for at forstå, hvordan kommunens implementering skal ses i sammenhæng med projektets perspektiv udtrykt ved KOMBITs projektmodel og kontrakten. Bemærk at kommunens implementering starter førend der har været overtagelse på it-systemet. Sliden synliggør sårbarhed for implementering i forhold til forsinkelser i systemudviklingen
Se slide 6 for at forstå, hvorfor implementeringsmodellen er væsentlig og hvilken værdi den skaber for kommunerne og leverandører
Se slide 7-11 for at forstå implementeringsmodellens faser og de særlige kendetegn, der er ved hver fase. Slide 7-11 er opsummeret i skemaet på slide 12. Vær særligt opmærksom på succeskriterier, der udtrykker evidente faktorer, der skal være opfyldt, hvis kommunen skal opleve en succesfuld implementering. Succeskriterier kan med fordel bruges, når projektet formulerer tjek/selvtjek ved faseovergange
Slide 13-17 beskriver implementeringsmodellens temaer. Anvend så vidt muligt temaerne, så tværgående kompetencer hos kommunerne og leverandørerne ikke skal forholde sig til projektspecifikke nuancer.

## Slide 4: Implementeringsmodellen Sammenhæng mellem projekt, kontrakt og implementering
Projekt, kontrakt og kommune afspejler tre perspektiver på en løsning
Projektgrundloven/faser er rammen for styring af projektet i KOMBIT, kontrakten/etaper er rammen for KOMBIT’s samarbejde med og styring af leverandøren og leverancer fra leverandøren. Implementeringsmodellen/faser er rammen om kommunens implementering
Det er væsentligt at projektet og leverandørerne forstår sammenhængen
Fase 2:
Analyse/plan
Fase 3:
Krav og kontrakt
Fase 4:
Udvikling og udrulning
Fase 5:
Forvaltning
Etape 1:
Afklaring
Etape 2:
Udvikling
Etape 3:
Overtagelse
Etape 4:
Udrulning
Fase 1:
Opstart
Fase 2:
Forberedelse
Fase 3: Ibrug-tagning
Kommunernes tilslutning
Løsningen er udrullet til kommunerne
Opvarmningsperiode
Fase 4: Forankring
Projekt
Kontrakt
Kommune

## Slide 5: Introduktion af kombits implementeringsmodel

## Slide 6: Implementeringsmodellen Mål og effekt
Når KOMBIT/Specialet implementering anvender implementeringsmodellen opnår KOMBITs projekter, kommunerne og leverandørerne:
Effektiv opgaveløsning fra og i specialet implementering
Etablering af en fælles forståelsesramme som kommunerne og leverandørerne forstår og kan genkende fra KOMBIT-projekt til KOMBIT-projekt, så…
      Kommunerne kan bygge videre på erfaringer fra tidligere og understøttes i eventuel tværgående porteføljestyring
      Leverandørerne lettere kan forstå KOMBITs kravspecifikation, afgive tilbud og levere
Implementeringsmodellens værdi for KOMBITs projekter, kommunerne og leverandørerne øges i takt med, at modellen bruges konsekvent ved levering af implementeringsprodukter i KOMBITs projekter

## Slide 7: Implementeringsmodellen Faser i kommunens implementering
Kommunens implementering opdeles i fire faser
Faserne adskiller sig fra hinanden ved forskelle i fokus, effekt og involverede aktører (se næste slide)
I teorien skal hver fase være afsluttet førend en ny fase starter. I praksis kan en kommune have behov for at genbesøge opgaver stillet i en tidligere fase
Der er faseovergange mellem fase 1 og 2, mellem fase 2 og 3 og mellem fase 3 og 4
Faseovergang er naturlige anledninger til at tjekke/kontrollere, at kommunen har skabt et godt/tilstrækkeligt grundlag til at fortsætte med og få succes i næste fase
Kommunens udrulningsforløb dækker fase 2:Forberedelse og fase 3:Ibrugtagning
Fase 1:
Opstart
Fase 2:
Forberedelse
Fase 3:
Ibrugtagning
Fase 4:
Forankring
Faseovergang
Faseovergang
Faseovergang

## Slide 8: Implementeringsmodellen Fase 1:Opstart
FOKUS: Kommunen forankrer implementeringsprojektet og løsningen ledelsesmæssigt og strategisk
EFFEKT: Kommunen har en organisering der har beslutningsmandat, kan sikre fremdrift og ressourceallokering og sætte retning for hvordan gevinster indfries
SUCCESKRITERIER: Topledelse involvering, Solid vurdering af forretningsmæssige forudsætninger og behov, God forståelse for løsningens kapacitet og begrænsninger, Omhyggelig konstrueret BC som er godt kommunikeret til relevante aktører
AKTØRER: Topledelser/direktører, Leder af løsningens forretningsområde, Leder af It-/Digitalisering
Fase 1:
Opstart
Fase 2:
Forberedelse
Fase 3:
Ibrugtagning
Fase 4:
Forankring
Faseovergang
Faseovergang
Faseovergang
Idriftsættelsesdato/
Go-live
3-6 mdr. før
1-2 uger efter
Ved væsentlige releases
6-9 mdr. før

## Slide 9: Implementeringsmodellen Fase 2:Forberedelse
FOKUS: Kommunen planlægger og udfører opgaver mhp at kunne idriftsætte løsningen og derefter ibrugtage og forankre den
EFFEKT: Kommunen idriftsætter effektivt og planmæssigt løsningen, så den fungerer i teknisk forstand. Kommunen forbereder sig på at kunne bruge og forvalte løsningen.
SUCCESKRITERIER: Investering, Deltagelse og inddragelse af forskellige interessenter/aktører, Tekniske ressourcer, metodikker og ekspertise, Projektstyring, leverandørinvolvering og interessenthåndtering, Ekspertise om organisatorisk forandringsledelse, Kompetence og erfarne it-specialister og projektdeltagere
AKTØRER: Projektleder, Leder fra løsningens forretningsområde, It-/digitaliseringsmedarbejder, Administratorer og Superbrugere/trænere
Fase 1:
Opstart
Fase 2:
Forberedelse
Fase 3:
Ibrugtagning
Fase 4:
Forankring
Faseovergang
Faseovergang
Faseovergang
Idriftsættelsesdato/
Go-live
3-6 mdr. før
1-2 uger efter
Ved væsentlige releases
6-9 mdr. før

## Slide 10: Implementeringsmodellen Fase 3:Ibrugtagning
Fase 1:
Opstart
Fase 2:
Forberedelse
Fase 3:
Ibrugtagning
Fase 4:
Forankring
Faseovergang
Faseovergang
Faseovergang
Idriftsættelsesdato/
Go-live
3-6 mdr. før
1-2 uger efter
Ved væsentlige releases
6-9 mdr. før
FOKUS: Kommunen ibrugtager løsningen og etablerer normal drift hurtigst muligt
EFFEKT: Kommunen går i gang med at bruge løsningen og etablerer nye arbejdsgange.
SUCCESKRITERIER: Uddannet brugere, At løsningen er velkonfigureret og integreret, Arbejdsprocesser/-gange ændres, Allokering af ekstra menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer, så man er er i stand til at løse problemer der opstår ved ibrugtagning
AKTØRER: Ledere, brugere, superbrugere/trænere fra løsningens forretningsområde, It-/digitaliseringsmedarbejder

## Slide 11: Implementeringsmodellen Fase 4:Forankring
FOKUS: Kommunen udfører opgaver med henblik på, at løsningen forankres i forretningsområdets hverdag og gevinsterne af systemet høstes.
EFFEKT: Kommunen anvender løsningen og høster gevinsterne af systemet
SUCCESKRITERIER: Ledelsen er forpligtet til at realisere gevinsterne, Virkninger tilskrives bruge af løsningen, System/teknik/infrastruktur/forretningsprocesser/-arbejdsgange og menneskelige ressourcer er tilstrækkelig fleksible til at tilpasse sig ændret forretningsmæssige forudsætninger, Tilstrækkelige ressourcer allokeres til at fastholde og udvikle løsningen, teknisk infrastruktur og kompetencer
AKTØRER: Ledere, brugere, superbrugere fra løsningens forretningsområde og topleder med ansvar for gevinstrealisering
Fase 1:
Opstart
Fase 2:
Forberedelse
Fase 3:
Ibrugtagning
Fase 4:
Forankring
Faseovergang
Faseovergang
Faseovergang
Idriftsættelsesdato/
Go-live
3-6 mdr. før
1-2 uger efter
Ved væsentlige releases
6-9 mdr. før

## Slide 12
 | Fase 1: Opstart | Fase 2: Forberedelse | Fase 3: Ibrugtagning | Fase 4: Forankring
FOKUS | Kommunen forankrer implementeringsprojektet og løsningen ledelsesmæssigt og strategisk. | Kommunen planlægger og udfører opgaver med henblik på at kunne idriftsætte løsningen og derefter ibrugtage og forankre den. | Kommunen ibrugtager løsningen og etablerer normal drift hurtigst muligt. | Kommunen udfører opgaver med henblik på, at løsningen forankres i forretningsområdets hverdag, og gevinsterne af systemet høstes.
EFFEKT | Kommunen har en organisering der har beslutningsmandat, kan sikre fremdrift og ressourceallokering og sætte retning for hvordan gevinster indfries. | Kommunen idriftsætter effektivt og planmæssigt løsningen, så den fungerer i teknisk forstand. Kommunen forbereder sig på at kunne bruge og forvalte løsningen. | Kommunen går i gang med at bruge løsningen og etablerer nye arbejdsgange. | Kommunen anvender løsningen og høster gevinsterne af systemet.
SUCCESKRITERIER | Topledelsens involvering Solid vurdering af forretningsmæssige forudsætninger og behov God forståelse af løsningens kapacitet og begrænsninger Omhyggelig konstrueret business case som er godt kommunikeret til relevante aktører | Investering Deltagelse og inddragelse af forskellige interessenter/aktører Tekniske ressourcer, metodikker og ekspertice Projektstyring, leverandørstyring og interessenthåndtering Ekspertice om organisatorisk forandringsledelse Kompetence og erfarne it-specialister og projektdeltagere | Uddannet brugere At løsningen er velkonfigureret og integreret Arbejdsprocesser/arbejdsgange ændres Allokering af ekstra menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer så man er i stand til at løse problemer der opstår ved ibrugtagning | Ledelsen er forpligtet til at realisere gevinsterne Virkninger tilskrives brugen af løsningen System, teknisk, infrastruktur, forretningsprocesser (arbejdsgange) og menneskelige ressourcer er tilstrækkelig fleksible til at tilpasse sig ændret forretningsmæssige forudsætninger Tilstrækkelige ressourcer allokeres til at fastholde og udvikle løsningen, teknisk infrastrutkur og kompetencer
AKTØRER | Topleder/direktører Leder fra løsningens forretningsområde Leder fra IT/Digitaliseringschef | Projektleder Leder fra løsningens forretningsområde It-/digitaliseringsmedarbejder Administratorer Superbrugere/trænere | Ledere, brugere, superbrugere/trænere fra løsningens forretningsområde. It-/digitaliseringsmedarbejder | Ledere, brugere og superbrugere fra løsningens forretningsområde. Topleder med ansvar for gevinstreallisering

## Slide 13: Implementeringsmodellen Temaer
Temaerne er samlekategorier for de kommunevendte opgaver (KLIK-opgaver), som kommunerne kan/skal udføre for succesfuldt at implementere fælleskommunale it-løsninger
Temaernes navngivning afspejler, hvad kommunen opnår ved at løse opgaver indenfor temaet
Temaernes fokus, omfang og varighed varierer fra projekt til projekt

## Slide 14: KOMBITs implementeringsmodel
Fase 1
Opstart
Fase 2
Forberedelse
Fase 3
Ibrugtagning
Fase 4
Forankring
Faseovergang
Faseovergang
Faseovergang
Projektstyring og ledelse
Gevinster
og værdier
Viden og færdigheder
Organisering og arbejdsgange
Ud-/Indfasning
It-miljø og -infrastruktur
It-sikkerhed og aftaler
IMPLEMENTERINGSMODELLENS TEMAER
IMPLEMENTERINGSMODELLENS FASER

## Slide 15: Implementeringsmodellen Temaer
Ud-/Indfasning
IT-miljø og IT-infrastruktur
IT-sikkerhed og aftaler
Projekt- ledelse og styring
Organisering og arbejdsgange
Viden og færdigheder
Gevinster og værdier
Organisation
Teknisk
Projekt

## Slide 16: Implementeringsmodellen Temaer (1/2)
Tema | Opgaver indenfor temaet bidrager til at kommunen: | Eksempler på temaets kommunevendte opgaver (KLIK-opgaver)
Projektstyring og -ledelse | Projektstyrer, eksekverer og sikrer fremdrift i kommunens implementeringsprojekt. | Udpeg projektejer Udpeg projektleder Alloker ressourcer til idriftsættelse af it-systemet Alloker ressourcer til early-life support
Gevinster og værdier | Skaber mening lokalt af it-systemet, så det er tydeligt hvilken værdi it-systemet skal give lokalt og i forhold til kerneopgaver på fagområdet. | Udpeg gevinstejer Identificer eget gevinstpotentiale Realiser gevinstpotentiale Dokumenter indfriede gevinstpotentiale
Viden og færdigheder | Uddanner primære og sekundære brugere, så de har viden, kompetencer og færdigheder og effektiv kan bruge it-systemet ved løsning af deres arbejdsopgaver. | Udpeg trænere Udpeg superbrugere Udpeg supportberettigede brugere Planlæg uddannelse Deltag i undervisning Undervis brugere
Organisering og arbejdsgange | Tilpasser og ændrer fagområdets strukturer, organisering og arbejdsgange, så de understøtter brugen af det nye it-system og realiseringen af potentielle gevinster. | Kortlæg as-is arbejdsgange Kortlæg to-be arbejdsgange Etabler nye arbejdsgange

## Slide 17: Implementeringsmodellen Temaer (2/2)
Tema | Opgaver indenfor temaet bidrager til at kommunen: | Eksempler på temaets kommunevendte opgaver (KLIK-opgaver)
Ud-/indfasning | Udfaser eksisterende it-system, snitflader og integrationer og idriftsætter det nye it-system inkl. tilslutning af fælleskommunale og lokale snitflader/integrationer. | Klargør data til konvertering Klargør brugere til konvertering Kortlæg hvilke snitflader kommunen har ift. eksisterende it-system Opsæt it-systemet lokalt Håndter og tilslutning af snitflader og integrationer både fælleskommunale og lokale Etabler hyper-care/early-life-support Etabler 1. Level support
It-miljø og infrastruktur | Tjekker og etablerer et it-miljø og en infrastruktur, der gør det muligt at idriftsætte det nye it-system og relaterede fælleskommunal infrastruktur, som introduceres med det nye it-system. | Afdæk behov for justeringer eller ændringer af kommunens it-miljø Opsæt it-miljø Modeller jobfunktionsroller Tildel jobfunktionsroller til brugere Konverter brugere til Adgangsstyring Opsæt integrationer i den fælleskommunale infrastruktur fx ØiR, Print m.fl.
It-sikkerhed og -aftaler | Etablerer det juridiske grundlag for brugen af det nye it-system | Anskaf snitflader/integrationer Opsig aftaler på eksisterende it-system og snitflader til eksisterende it-system Godkend databehandleraftale Godkend serviceaftale

## Slide 18: Centrale begreber

## Slide 19: Implementeringsmodellen Centrale begreber
Begreb | Definition | Status
Implementering | Implementeringen foregår i perioden fra kommunen starter implementeringsprojektet til it-systemet er idriftsat og ibrugtaget. Implementeringen omfatter samtlige opgaver og aktiviteter en kommune skal tage stilling til, planlægge og udføre for succesfuldt og selvstændigt at idriftsætte, ibrugtage og forankre it-systemet. Implementeringen er kommunens ansvar | Godkendt april 2018
Udrulningsforløb | Udrulningsforløbet omfatter de faser i kommunernes implementering, hvor leverandøren har en særlig rolle i forhold til at understøtte kommunernes Implementering inkl. den tekniske idriftsættelse af it-systemet. Udrulningsforløbet omfatter fase 2:Forberedelse og fase 3:Ibrugtagning. Hver kommune har deres eget udrulningsforløb, og hver udrulning består af 98 Udrulningsforløb. Udrulningsforløbet er typisk leverdørens ansvar. | Godkendt april 2018
Udrulning | Udrulningen omfatter perioden fra første udrulningsforløb begynder til sidste udrulningsforløb er afsluttet. Udrulningen omfatter alle kommuner. Udrulningen omfatter samtlige opgaver/aktiviteter leverandøren skal udføre for rettidig opstart og afslutning af Udrulningen. Udrulningen er i hovedreglen leverandørens ansvar. | Godkendt april 2018
Idriftsættelsesdato | Milepæl, der beskriver den dato hvor it-systemet fungerer i teknisk forstand. Når milepælen er opnået, er de tekniske forudsætninger for ibrugtagning af løsningen tilvejebragt. | Godkendt april 2018
Go-live | Milepæl, der beskriver den dato hvor de første slutbrugerne i kommunen for første gang tager løsningen i brug ved løsningen af daglige arbejdsopgaver. | Godkendt april 2018

## Slide 20: Implementeringsmodellen Kommunens implementering og udrulningsforløb
Fase 1:
Opstart
Fase 2:
Forberedelse
Fase 3:
Ibrugtagning
Fase 4:
Forankring
Faseovergang
Idriftsættelsesdato/
Go-live
(milepæl hvorfra tid regnes minus/plus)
Kommunens udrulningsforløb
3-6 mdr. før
1-2 uger efter
Faseovergang
Faseovergang
Kommunens implementering
Ved væsentlige releases
6-9 mdr. før

## Slide 21
Inkl. 1 bølge
Implementering
Udrulningsforløb
Udrulningsforløb i
udrulningsbølge
Udrulning
Illustration implementering, udrulningsforløb og udrulning
Fase 1
Opstart
Fase 2
Forberedelse
Fase 3
Ibrugtagning
Fase 4
Forankring

## Slide 22
Inkl. 2 bølger
Implementering
Udrulningsforløb
Udrulningsforløb i
udrulningsbølge X
Udrulning
Illustration implementering, udrulningsforløb og udrulning
Fase 1
Opstart
Fase 2
Forberedelse
Fase 3
Ibrugtagning
Fase 4
Forankring
Udrulningsforløb
Udrulningsforløb i
udrulningsbølge Y
Fase 1
Opstart
Fase 2
Forberedelse
Fase 3
Ibrugtagning
Fase 4
Forankring
Implementering

## Slide 23: Implementeringsmodellen Sammenhæng mellem projekt, kontrakt og implementering
Fase 2:
Analyse/plan
Fase 3:
Krav og kontrakt
Fase 4:
Udvikling og udrulning
Fase 5:
Forvaltning
Etape 1:
Afklaring
Etape 2:
Udvikling
Etape 3:
Overtagelse
Etape 4:
Udrulning
Fase 1
Opstart
Fase 2
Forberedelse
Fase 3 Ibrug-tagning
Kommunernes tilslutning
Løsningen er udrullet til kommunerne
Opvarmningsperiode
Fase 4 Forankring
Projekt
Kontrakt
Kommune

## Slide 24: Del 2 Implementeringsmodellen i praksis

## Slide 25: Implementeringsmodellen i praksis Principper for projektets operationalisering
Implementeringsmodellen skal operationaliseres, så den skaber mening i det enkelte projekt. Det betyder, at fasernes varighed fastlægges og der tages stilling til behovet for eventuel underinddeling af faserne.
Modellen operationaliseres i projektfase 2:Analyse og plan typisk i sammenhæng med at implementeringskonsulent udarbejder implementeringsstrategi
Der er mulighed for enkelte afvigelser fra modellen, men de bør i hovedreglen undgås, da man herved øger ressourceforbruget til tilpasning af diverse skabeloner og værktøjer og samtidig mindsker effekten af modellen for KOMBITs projekter, kommunerne og leverandørerne (se planche 4)
Bemærk endvidere at afvigelser skal dokumenteres og godkendes af metodeansvarlig for implementering i KOMBIT