## Ark1
KY Kontanthjælpsreform tidsplan
Breve:
| December 2024: Loven forventes vedtaget | [6 empty] | Orienteringsbrev | Udsendes fælleskomunalt dec / jan
| Januar/februar 2025: KL og STAR underviser i lovgivning | [6 empty] | Vejledningsbrev | Udsendes af os 31/3, intern deadline 20/3
| 1. juli 2025: Nogle borgere vil kunne opleve ‘små’ ændringer i beregnet ydelse fra efter delleverance 2 | [6 empty] | Agterskrivelse | Udsendes af os 4/6
August 2025: Forventes merarbejde, da der er første udbetaling slut juli
17. oktober 2025: Efterleverance 1 deployes til prod og edu-miljø
27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø
| Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August
1 | [9 empty] | Ny lovgivning træder i kraft
2
3 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Januar: Overgangsperiode starter
4 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Januar: Opgaver tilgængelige i KY |  | Intern deadline: Agterskrivelse klar til udsendelse 20/6
5
6 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø December: Delleverance 1 deployes til prod og edu-miljø; 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Januar: Orienteringsskrivelse udsendes centralt
7
8
9 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø December: Klik KR OA 02
10
11 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø November: Webinar for de reformansvarlige
12
13
14
15
16
17 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø December: Kombit statusmøde 3. behandling / vedtagelse af lov
18 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø December: Klik OA 25; 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø April: Delleverance 2 deployes til prod og edu-miljø
19
20 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Marts: Intern deadline: Vejledningsbrev laves færdigt, inden udsendelse 31/3 |  | Delleverance 3 deployes til prod og edu-miljø Overgangsperiode slutter Deadline for borgere indtrådt på HTF-sag
21 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø November: Klik SA 23 + Klik SA 23 v2
22
23 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Oktober: Nyt fra Reformen - Statusmøde
24 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Oktober: 1. behandling af lov; 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Januar: "Faglig fredag" Schultz Webinar |  | Kombit statusmøde
25 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø November: Webinar – Kontanthjælpsreformen 2025: Overgangsopgave; 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Februar: Kombit statusmøde; 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Marts: Kombit statusmøde
26 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø November: Kombit statusmøde
27 | [7 empty] | Kombit statusmøde
28 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Januar: Kombit statusmøde
29 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø April: Kombit statusmøde
30 | [8 empty] | Borgere, der indtræder på HTF-ydelse mellem 1. april og 30. juni 2025.
31 | 27. februar 2026: Efterleverance 2 deployes til prod og edu-miljø Marts: Deadline for opgaver i KY - borgere med en forventet aktiv HTF-ydelse 1. juli 2025 |  |  | Første udbetaling nyt setup